## 23012023
STT | Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1 | Header | 2023-01-23 |  | 0% | Tấn |  | 2020-12-14 | 95% | Dev2
| Logo |  |  | 0% | Tấn |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
| Navbar | 2019-05-23 |  | 0% | Tấn |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
| Submenu | 2019-05-23 |  | 0% | Tấn |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
| Search form | 2019-06-20 |  | 0% | Tấn |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
| Login popup | 2019-06-25 |  | 0% | Tấn |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
2 | Carousel |  |  | 0% | Tấn |  | 2020-12-14 | 100% | Dev2
3 | ABOUT US |  |  | 0% | Tấn
4 | CHALLENGES |  |  | 0% | Tấn
5 | Services |  |  | 0% | Tấn
6 | GALLERY |  |  | 0% | Tiến
7 | OUR SUCCESS |  |  | 0% | Tiến
8 | FEEDBACK |  |  | 0% | Tiến
9 | articles |  |  | 0% | Tiến
10 | footer |  |  | 0% | Tiến